РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

Иркутская область

# Администрация

Звездинского городского поселения

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 15 февраля   2022 г.                                                                                                         № 15

«О проведении противопаводковых

мероприятий   на территории Звездинского

муниципального образования   в 2022 году»

В целях обеспечения проведения противопаводковых мероприятий на территории Звезднинского муниципального образования, в соответствии с ч.2 ст.11 Федерального закона от 21.12.94г. №68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», п.23 ч.1 ст.14 Федерального закона от 06.10.2003г.  № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Администрации Усть-Кутского муниципального образования от 04.02.2020г. №36-п «О проведении противопаводковых мероприятий на территории Усть-Кутского муниципального образования в 2022 году», руководствуясь ст.47 Устава Звезднинского муниципального образования

ПОСТАНОВЛЯЮ:

- Возложить решение вопросов по проведению неотложных мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций во время весеннего паводка 2022 г на комиссию по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности администрации Звезднинского муниципального образования.

- Утвердить план противопаводковых мероприятий на территории Звездинского муниципального образования в период весеннего паводка 2022 г. (Приложение № 1)

- Предупредить население (под роспись), проживающее в опасной зоне затопления (ул. Кузнецова, ул. Пушкина, ул. Тургенева, ул. Таюрская), о возможном наводнении и эвакуации их личного имущества в безопасное место.

- Рекомендовать ведущему специалисту ГО ЧС и по правовым вопросам администрации Звёзднинского городского поселения Маршалюк М.В.:

- до 01 марта 2022 года разработать необходимые документы по противопаводковым

мероприятиям;

- до 15 марта 2022 года представить в Администрацию Усть-Кутского муниципального образования (Халтурина 52, кабинет 110) копии: постановлений, приказов по проведению противопаводковых мероприятий, планов противопаводковых мероприятий, расчетов сил и средств, финансовых и материально-технических резервов и средств, привлекаемых для выполнения противопаводковых мероприятий, выполнения спасательных и аварийно-восстановительных работ при возникновении чрезвычайных ситуаций в период весеннего половодья.

- до 05 апреля 2022 года провести необходимые подготовительные мероприятия по пропуску паводковых вод, сохранению имущества и сооружений. Привести в готовность соответствующие силы и средства, пункты временного размещения при эвакуации;

- с началом паводкового периода обеспечить круглосуточное дежурство должностных лиц, а

также наличие необходимых сил и средств, для борьбы с паводком.

- для информирования и принятия решений по управлению противопаводковыми

мероприятиями дежурным, не реже одного раза в сутки (начиная с 20.04.2022г.) сообщать о

состоянии водных объектов и обстановке на местах по телефонам 5-73-84, 89500888911

(Муниципальное казённое учреждение «Единая дежурно-диспетчерская служба» Усть-

Кутского муниципального образования, по телефонам 112, 01 (Федеральное государственное

казённое учреждение ПЧ-30 8 отряда Федеральной пожарной службы по Иркутской области), а

при вскрытии ледового покрытия рек, сообщать данную информацию немедленно.

- Считать утратившим силу постановление Администрации Звёзднинского муниципального образования от 01 марта 2021 года № 18 «О проведении противопаводковых мероприятий   на территории Звездинского муниципального образования   в 2021 году».

- Данное постановление обнародовать путем вывешивания на информационном стенде Администрации Звезднинского городского поселения и путем опубликования на

официальном сайте Администрации Звезднинского городского поселения.

- Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации Звезднинского

городского поселения                                                                                                Н.М. Замулко

УТВЕРЖДЕНО:

Главой администрации Звёзднинского

муниципального образования

Н.М. Замулко_________________________

приложение №1 к постановлению

Администрации Звёзднинского

городского поселения от

15.02.2022г. №15

ПЛАН ПРОТИВОПАДКОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

НА ТЕРРИТОРИИ ЗВЁЗДНИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В ПЕРИОД ВЕСЕННЕГО ПАВОДКА 2022 года.

| №п/п | Мероприятия | Срок исполнения | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Издать постановления о проведении неотложных противопаводковых мероприятий на территории Звёзднинского муниципального образования в 2022 году. | До 01.03.2022г. | Ведущий специалист ГО ЧС и ПБ и правовым вопросам администрации |
| 2. | Провести корректировку «Планов действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, вызванных стихийными бедствиями, авариями, катастрофами», «Планов эвакуации населения при затоплении территории», паспортов гидрологической безопасности. | До 01.03.2022г. | Ведущий специалист ГО ЧС и ПБ и правовым вопросам администрации |
| 3. | Провести обучение населения, подверженного риску ЧС (подтопления и затопления в период половодья) на территории Звёзднинского муниципального образования. | До 25.03.2022г. | Ведущий специалист ГО ЧС и ПБ и правовым вопросам администрации |
| 4. | Разместить в местах несанкционированных пешеходных переходов по льду знаки безопасности, предупреждающие знаки. | До 10.04.2022г. | Ведущий специалист ГО ЧС и ПБ и правовым вопросам администрации |
| 5. | Организовать публикацию в средствах массовой информации – информацию о высоте подъема уровня воды и территориях возможного подтопления в период паводка. | До 10.04.2022г. | Ведущий специалист ГО ЧС и ПБ и правовым вопросам администрации |
| 6. | Разработать и осуществить необходимые мероприятия по защите населения и снижению ущерба от возможного наводнения. Подготовить маршруты эвакуации пострадавшего населения, закрепления автомобильного транспорта, привлекаемого к эвакуации, за пунктами временного размещения. | До 10.04.2022г. | Глава Звёзднинского городского поселения, Ведущий специалист ГО ЧС и ПБ и правовым вопросам администрации |
| 7. | Организовать взаимодействие с Территориальным отделом территориального управления федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребители и благополучия человека по Иркутской области в г. Усть-Куте, Усть-Кутском, Казачинско-Ленском, и Киренских районах по обеспечению санитарно-эпидемиологического надзора на подтапливаемых территориях, в местах временного размещения эвакуируемого населения, а также проверку качества питьевой воды и продуктов питания. | До 10.04.2022г. | Специалисты администрации Звёзднинского городского поселения |
| 8. | Рекомендовать работникам мед. учреждения п.г.т. Звёздный в опасный период пополнить запасы медикаментов и обеспечить прием и оказание неотложной медицинской помощи пострадавшим в результате наводнения, при необходимости организовать экстренную эвакуацию инвалидов и престарелых граждан. | До 15.04.2022г. | Заведующая медицинским учреждением п.г.т. Звёздный Н.В. Старкова |
| 9. | Провести обследование участков рек, где возможны ледовые заторы, и дать свои рекомендации по их предотвращении. | До 05.04.2022г. | Глава Звёзднинского городского поселения, Ведущий специалист ГО ЧС и ПБ и правовым вопросам администрации |
| 10. | Провести мероприятия по обеспечению пожарной безопасности жилого комплекса и объектов социальной сферы. | Постоянно, до окончания паводка. | Глава Звёзднинского городского поселения, Ведущий специалист ГО ЧС и ПБ и правовым вопросам администрации |
| 11. | Организовать с начала паводкового периода и до окончания круглосуточное дежурство должностных лиц и обеспечить наличие сил и средств для осуществления необходимых работ по эвакуации из опасных зон населения, материальных ценностей, сельскохозяйственных животных. | В течении всего паводкового периода. | Глава Звёзднинского городского поселения, Ведущий специалист ГО ЧС и ПБ и правовым вопросам администрации |