РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

**Иркутская область**

**Администрация**

**Звезднинского городского поселения**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

От 18 августа 2023г. № 65

|  |  |
| --- | --- |
| **Об изменении существенных условий Муниципального контракта от 17 июля 2023 года N 3-2023 (реестровый номер контракта 3381801934223000008)** |  |

 Рассмотрев обращение подрядчика ООО «Сибирь» об изменении существенных условий Муниципального контракта от 17 июля 2023 года N 3-2023 (реестровый номер контракта 3381801934223000008) «Капитальный ремонт надземных тепловых сетей от ТК6 до ТК12: тепловых сетей в двухтрубном исполнении и одной нити холодного водоснабжения (87 м), общей протяженностью 283 м.», в соответствии со ст. 14 Федерального закона от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь статьей 95, частью 6 статьи 96, частью 65.1 статьи 112 Федерального закона от 05.04.2013г. №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», Постановлением Правительства РФ от 06.03.2023г. №348. «О приостановлении действия абзаца четвертого подпункта «а» и подпункта «б» пункта 18 Положения о мерах по обеспечению исполнения федерального бюджета и установлении размеров авансовых платежей при заключении государственных (муниципальных) контрактов в 2023 году», постановлением Администрации Звёзднинского муниципального образования от 11.08.2023г. № 62 «О реализации части 65.1 статьи 112 Федерального закона от 05.04.2013г. №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», ст.47 Устава Звёзднинского муниципального образования,

**ПОСТАНОВЛЯЮ:**

1. Изменить существенные условия Муниципального контракта от 17 июля 2023 года N 3-2023(реестровый номер контракта 3381801934223000008) «Капитальный ремонт надземных тепловых сетей от ТК6 до ТК12: тепловых сетей в двухтрубном исполнении и одной нити холодного водоснабжения (87 м), общей протяженностью 283 м.», а именно:

 1.1. Пункт 2.2. контракта изложить в следующей редакции:

 «2.2. Стоимость дополнительных работ составляет сумму в размере: 1 596 373,06 (Один миллион пятьсот девяносто шесть тысяч триста семьдесят три) рубля 06 копеек. Итого общая стоимость контракта составляет 5 449 113,44 (Пять миллионов четыреста сорок девять тысяч сто тринадцать) рублей 44 копейки, в том числе НДС 908 185,58 (девятьсот восемь тысяч сто восемьдесят пять) рублей 58 копеек.

* 1. Пункт 2.4. изложить в следующей редакции:

«2.4. Заказчик перечисляет Подрядчику аванс в размере 30% от цены Контракта.»

* 1. Пункт 3.1. изложить в следующей редакции:

 «3.1. Срок выполнения Подрядчиком работ по контракту: с 17.07.2023 г. по 15.10.2023г.»

1. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на ведущего специалиста администрации Бенгарт Т.А.

И.о. Главы администрации Звёзднинского

 городского поселения Н.Н.Байкина